## Cronograma #1 (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Chatbot para la comunicación de niños con TEA
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-21
| Fin: | 2022-12-08
GIT |  |  | ROL
| Actividades | Item/Artefacto | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | Apaza G./JP, Medina/A y Lequeleque/AS | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | Castro/DB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias C. /DF y Challanca/DF | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 100% | S1
|  |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | Apaza G./JP, Masias /DF y Medina/A | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 0% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub configurado | Apaza/Lider técnico | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF | 2022-09-23 | 2022-05-25 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Apaza G./JP, Medina/A y Lequeleque/AS | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | Apaza G./JP, Challanca /DF y Medina/A | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | Lequeleque/AS | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Castro/DB y Vise D./ADB | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Castro/DB, Vise D./ADB, Challanca/DF y Lequeleque/AS | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS, Masias /DF, Challanca/DF | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | Apaza G./JP | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-06-11
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Apaza G./JP, Medina/A | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | Medina/A, Apaza G./JP | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Castro/DB, Vise D./ABD | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0%
| Codificacion de la HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 0%
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS y Challanca/DF | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | Apaza G./JP | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  | 2022-06-12 | 2022-07-23
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | Castro/DB, Challanca/DF | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Apaza G./JP, Medina/A | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | Apaza G./JP y Lequeleque/AS | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Apaza G./JP, Castro/DB, Vise D./ABD | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Apaza G./JP, Castro/DB y Lequeleque/AS | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | Apaza G./JP | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | Apaza G./JP y Lequeleque/AS | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | Castro/DB, Apaza G./JP y Medina/A | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | Masías C./T, Apaza G./JP, Challanca/DF | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Apaza G./JP, Castro/DB, Masías C./T, Challanca/DF | 2022-08-13 | 2022-08-03 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | Apaza G./JP | 2022-08-19 | 2022-08-03 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | Apaza G./JP | 2022-08-19 | 2022-08-05 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-05

## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO-2022
Ruta del repositorio Github: https://github.com/HRodrigoH/UDProject
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Chatbot para la comunicación de niños con TEA
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-14
| Fin: | 2022-11-25
| Tareas | ITEM | NOMENCLATURA | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Pre-requisitos
| Recolección de ideas, determinar objetivos, identificar roles y plantemiento del proyecto | - | - | Modesto(JP), Apaza(ABD), Triveño(ABD), Huaripata(DB), Bejar(DF), Vara(DF), Ascue (DB) | 14-Set | 16-Set | 2 | Completado
|  | - | -
| Elaboración del Project Charter | Project Charter | CCNT-PC.docx |  | 16-Set | 21-Set | 5
| Elaboración del Cronograma | Cronograma del proyecto | CCNT-CP.xls |  | 21-Set | 23-Set | 2
Hito #1: | Inicio- Análisis y diseño
| Implementación del Git Hub | Git Hub configurado | - | Modesto, Apaza, Triveño | 23-Set | 26-Set | 2 | Completado
| Realizar caso de uso 1 | Documento de especificación de caso de uso 1 | CCNT-CU1.docx | Modesto, Apaza | 26-Set | 29-Set | 3 | Completado
| Realizar caso de uso 2 | Documento de especificación de caso de uso 2 | CCNT-CU2.docx | Bejar, Huaripata | 26-Set | 29-Set | 3 | Completado
| Realizar caso de uso 3 | Documento de especificación de caso de uso 3 | CCNT-CU3.docx | Vela, Triveño | 26-Set | 29-Set | 3 | Completado
| Realizar caso de uso 4 | Documento de especificación de caso de uso 4 | CCNT-CU4.docx | Ascues | 26-Set | 29-Set | 3 | Completado
| Especificar Requerimentos del Software | Documentos de especificación de Requerimentos | CCNT-DER.docx | Apaza, Huaripata, Bejar | 26-Set | 30-Set | 4 | Incompleto
| Modelamiento de bases de datos | Documento de modelamiento de base de datos | CCNT-DMBD.docx | Apaza R., Triveño D. | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 4 | Incompleto
| Diseño de la apariencia de la app | Documento de arquitectura del software | CCNT-DAS.docx | Triveño,Vara, Ascue | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 4 | Incompleto
Hito #2: | Implementación y desarrollo
| Desarrollo backen | - | - | Huaripata(DB) Ascue (DB) | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 14 | Incompleto
| Desarrollo fronted | - | - | Bejar (DF), Vara (DF) | 2022-10-07 | 2022-10-21
| Desarrollo de base de datos | - | - | Apaza(ABD), Triveño(ABD) | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 7 | Incompleto
| Desarrollo de interfaz de Usuario del Cliente | - | - | Huaripata(DB), Bejar(DF), Vara(DF), Ascue (DB) | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 7 | Incompleto
| Realizar pruebas finales del Software | Documento de pruebas del Software | CCNT-DPS.docx | Modesto(JP), Apaza(ABD), Triveño(ABD) | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 3 | Sin empezar
| Reportar estado actual del Software | Reporte del Desarrollo del Software | CCNT-RDS.docx | Huaripata(DB), Bejar(DF), Vara(DF), Ascue (DB) | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 8 | Sin empezar
Hito #3: | Operaciones- Pruebas
| Prueba del sistema | - | - | Modesto(JP), Apaza(ABD), Triveño(ABD) | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2 | Sin empezar
| Lanzamiento |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25

## IntegrantesRoles
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Modesto Calixto, Keler | Jefe de Proyecto (JP)
Apaza Alva, Rodrigo | Analista Base de Datos (ABD)
Triveño Ruffner Daniel Huber | Analista Base de Datos (ABD)
Huaripata Huaccha, Hector Rodrigo Manuel | Desarrollador Back-End (DB)
Bejar Bonifacio Manuel Steven | Desarrollador Front-End (DF)
Vara Vela, Neil Alexander | Desarrollador Front-End (DF)
Ascue Orosco, Carlos | Desarrollador Back-End (DB)